Программа деятельности

дошкольного структурного подразделения детей 5-7 лет МАОУ СОШ №148 г. Красноярска Красноярского края

по реализации стажерских практик по направлению «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»

Название программы:

«Реализация принципа государственно-общественного управления в автономной дошкольной образовательной организации».

Меняющаяся социальная и политическая среда оказывают влияние на все институты жизни и, прежде всего, на образование и культуру.

Образование выходит из рамок ведомственной принадлежности, становится сферой непосредственных интересов различных социальных групп и общественных структур. Реальная жизнь не раз доказывала, что институт образования ни в коем случае не может существовать отдельно от государственных институтов экономики, права, массовой коммуникации, демографического развития. Поэтому образование развивается с учетом всех изменений и тех тенденций, которые происходят в обществе и получает социальный заказ на новое качество образования.

Одной из основных проблем современного дошкольного учреждения является разрыв между изменяющимися образовательными потребностями общества и реальными возможностями системы образования. Путь к новому состоянию и новому качеству образования невозможен без организации диалога между сферой образования, институтами попечительства и родительской общественностью. В связи с этим в последнее время очень большое внимание уделяется государственно-общественному управлению в образовательных учреждениях.

Цель:

разработка программы мероприятий по реализации стажерских практик в рамках обучения и повышения квалификации работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием.

Задачи:

1. Разработать и утвердить программу повышения квалификации «Реализация принципа государственно-общественного управления в автономной дошкольной образовательной организации».

2. Рассмотреть и пройти осмысление идеологии государственно-общественного управления дошкольной образовательной организацией через освоение приемов, способов разработки нормативно-правовых документов в условиях новых концептуальных подходов к построению образовательного процесса ДОУ в условиях автономии.

3. Обеспечить материально-техническую базу для реализации программы повышения квалификации.

4. Оформить модель государственно-общественного управления дошкольной образовательной организации в условиях автономии.

Программа деятельности

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар по разработке программ «Организация деятельности Базовых площадок по реализации программ стажерских практик (повышения квалификации) в 2014 году» | 28-29.10.2014г. | ККИПКиПП РО |
| 2. | Подписание договора о сотрудничестве между Краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» и МАОУ СОШ №148 по обеспечению деятельности по реализации программы повышения квалификации | 30.10.2014 | ККИПКиПП РО, Директор МАОУ СОШ №148 Бушланова Ю.С. |
| 3. | Составление списков слушателей курсов |  | ККИПКиПП РО, МАОУ СОШ №148 |
| 4. | Составление сметы оборудования. | 31.10.2014 | МАОУ СОШ №148 Шиверева Е.В. |
| 5. | Разработка программы повышения квалификации «Реализация принципа государственно-общественного управления в автономной дошкольной образовательной организации» | 28.10-11.11.2014г | МАОУ СОШ №148 Бушланова Ю.С. Мастина Н.А. Шиверева Е.В. |
| 6. | Оформление проекта модели государственно-общественного управления в дошкольной образовательной организации | 30.10-05.11 | МАОУ СОШ №148 Бушланова Ю.С. Мастина Н.А. Шиверева Е.В. |
| 7. | Экспертиза разработанной модели государственно-общественного управления в дошкольной образовательной организации | 10.11.2014 | ККИПКиПП РО, Седельников А.А. |
| 8. | Экспертиза программы повышения квалификации | 12.11.2014 | ККИПКиПП РО |
| 9. | Доработка программы повышения квалификации | 13.11.2014 | МАОУ СОШ №148 Бушланова Ю.С. Мастина Н.А. Шиверева Е.В. |
| 10. | Утверждение программы повышения квалификации Ученым советом ККИПКиПП РО | 14.11.2014 | ККИПКиПП РО |
| 11. | Разработка содержательного аспекта модулей программы повышения квалификации: семинарские и лекционные занятия, формирование кейса нормативных документов, модельные варианты дорожной карты, локальных актов, проект модели внедрения ГОУ в ДОУ | 18.11 – 28.11.2014 | МАОУ СОШ №148 Бушланова Ю.С. Готовая И.В. Мастина Н.А. Шиверева Е.В. |
| 12. | Согласования сроков реализации программы повышения квалификации | 27.11.2014 | ККИПКиПП РО, МАОУ СОШ №148 Бушланова Ю.С. |
| 13. | Семинар по реализации дистанционных программ повышения квалификации | 01.12.2014 | ККИПКиПП РО Ильина Н.Ф. Богданова О.Н. |
| 14. | Разработка структуры размещения программы повышения квалификации на сайте дистанционного образования | 02.12.-05.12.2014 | МАОУ СОШ №148 Шиверева Е.В. |
| 15. | Реализация программы повышения квалификации «Реализация принципа государственно-общественного управления в автономной дошкольной образовательной организации» | 08.12 – 14.12.2014 | МАОУ СОШ №148 Бушланова Ю.С. Мастина Н.А. Шиверева Е.В. |
| 16. | Рефлексивно-аналитический семинар «Реализация программы курсов повышения квалификации» | Январь 2015 | ККИПКиПП РО |
| 17. | Рефлексивно-аналитический семинар «Создание и описание модели государственно-общественного управления» | Май 2015 | ККИПКиПП РО |

Планируемые результаты:

1. Осмысление идеологии государственно-общественного управления дошкольной образовательной организацией, через освоение приемов, способов разработки нормативно-правовых документов в условиях новых концептуальных подходов к построению образовательного процесса ДОУ в условиях автономии.

2. Реализация программы повышения квалификации «Реализация принципа государственно-общественного управления в автономной дошкольной образовательной организации».

3. Обновление материально-технической базы дошкольного структурного подразделения МАОУ СОШ №148.

4. Создание эффективной модели государственно-общественного управления в дошкольной образовательной организации в условиях автономии.